## Estimación UCP
ESTIMACIÓN DE TIEMPO Y COSTO - PROYECTO VISAGUIDE
Método: Puntos de Casos de Uso (UCP)
1) TABLA FPA - Factor de Peso de Actores
Actor | Tipo | Peso | Justificación
Solicitante de Visa | Complejo | 3 | Usuario que interactúa con interfaz web completa: formularios, documentos, simulador, notificaciones.
Administrador | Complejo | 3 | Usuario que gestiona panel admin completo: usuarios, documentos, trámites, reportes.
TOTAL FPA |  | 6 | 2 actores complejos × 3 = 6
2) TABLA FPCU - Factor de Peso de Casos de Uso
Caso de Uso | Transacciones | Tipo | Peso | Justificación
Gestionar acceso y cuenta | 5 | Medio | 10 | Registro, login, logout, perfil, validación de sesión.
Completar formulario DS-160 | 12 | Complejo | 15 | 7 secciones, validación, guardado automático, exportar PDF.
Gestionar documentos | 6 | Medio | 10 | Subir, listar, preview, eliminar, estados, feedback.
Practicar entrevista | 8 | Complejo | 15 | Simulador, banco preguntas, grabación audio, retroalimentación.
Ver cronología del proceso | 2 | Simple | 5 | Consultar timeline visual del trámite.
Ver información del proceso | 2 | Simple | 5 | Consultar etapas y requisitos.
Gestionar notificaciones | 4 | Simple | 5 | Listar, marcar leída, filtrar por tipo.
Ver dashboard con estadísticas | 5 | Medio | 10 | Progreso DS-160, documentos, etapa actual, acciones.
Gestionar usuarios (admin) | 7 | Medio | 10 | Listar, buscar, filtrar, editar usuarios.
Revisar documentos (admin) | 7 | Medio | 10 | Listar, aprobar, rechazar, comentar documentos.
Dashboard admin | 4 | Simple | 5 | Métricas generales, actividad reciente.
Gestionar trámites (admin) | 5 | Medio | 10 | Ver estados, actualizar etapas de clientes.
Resumen FPCU
Tipo | Cantidad | Peso | Subtotal
Simple | 4 | 5 | 20
Medio | 6 | 10 | 60
Complejo | 2 | 15 | 30
TOTAL FPCU | 12 |  | 110
PCU = FPA + FPCU | PCU = 6 + 110 | PCU = 116
3) TABLA FA - Factor Ambiental
Factor | Peso | Valor | Justificación
Familiaridad con el proyecto | 1.5 | 4 | Equipo trabajó en el proyecto durante 6 sprints.
Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | Primera aplicación de gestión de visas del equipo.
Experiencia OO | 1 | 4 | Uso de React (componentes) y Node.js con patrones OO.
Capacidad del analista | 0.5 | 3 | Análisis basado en Design Thinking con buenos resultados.
Motivación | 1 | 4 | Proyecto real para cliente (Guevara Advisory Services).
Estabilidad de requisitos | 2 | 3 | Algunos cambios entre sprints, pero scope controlado.
Personal de medio tiempo | -1 | 4 | Equipo de estudiantes con dedicación parcial.
Dificultad del lenguaje | -1 | 2 | JavaScript/React/Node son familiares para el equipo.
Σ (Peso × Valor) |  | 17
FA = 1.4 - 0.03 × (17.0) |  | FA = 0.89
4) TABLA FCT - Factor de Complejidad Técnica
Factor | Peso | Valor | Justificación
Sistema distribuido | 2 | 3 | Frontend React, Backend Node.js, PostgreSQL como servicios separados.
Tiempo de respuesta | 1 | 3 | Dashboards y estadísticas requieren múltiples consultas.
Eficiencia del usuario | 1 | 4 | Formularios guiados, validaciones, modo senior, ayuda contextual.
Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | Cálculo de etapas, progreso, notificaciones automáticas.
Código reutilizable | 1 | 4 | Hooks compartidos, componentes reutilizables, utilidades.
Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | Docker Compose con variables configurables y health checks.
Facilidad de uso | 0.5 | 4 | Navegación clara, feedback visual, accesibilidad.
Portabilidad | 2 | 4 | Contenedorización permite despliegue en cualquier servidor.
Facilidad de cambio | 1 | 4 | Separación frontend/backend, componentes modulares.
Concurrencia | 1 | 2 | Sistema multiusuario básico sin bloqueos avanzados.
Seguridad | 1 | 4 | Validación de sesión, protección de rutas, roles admin/cliente.
Acceso directo a terceros | 1 | 2 | Solo integración con Cloudflare R2 para almacenamiento.
Capacitación especial | 1 | 1 | No requiere capacitación especial para usuarios.
Σ (Peso × Valor) |  | 45.5
FCT = 0.6 + 0.01 × (45.5) |  | FCT = 1.055
5) CÁLCULO DE PCUA - Puntos de Caso de Uso Ajustados
PCUA = PCU × FCT × FA
PCUA = 116 × 1.055 × 0.89
PCUA = 108.9182
6) FACTOR DE CONVERSIÓN (FC)
Factor | Valor | ¿Es menor que 3?
E1 Familiaridad con el proyecto | 4 | No
E2 Experiencia en la aplicación | 3 | No
E3 Experiencia OO | 4 | No
E4 Capacidad del analista | 3 | No
E5 Motivación | 4 | No
E6 Estabilidad de requisitos | 3 | No
Factor | Valor | ¿Es mayor que 3?
E7 Personal de medio tiempo | 4 | Sí (1 factor)
E8 Dificultad del lenguaje | 2 | No
Total factores problemáticos: 1
0-2 factores → FC = 20 HH/UCP
7) CÁLCULO DEL ESFUERZO
Esfuerzo = PCUA × FC
Esfuerzo = 108.9182 × 20
Esfuerzo = 2178.36 Horas Hombre
8) DISTRIBUCIÓN DEL ESFUERZO
Actividad | Responsable | Porcentaje | Horas Hombre
Análisis | Diego Quan (Analista) | 10% | 217.84
Diseño | Juan Francisco (UX/UI) | 20% | 435.67
Implementación | Norman + Diego Guevara (Full Stack) | 40% | 871.34
Pruebas | Norman (QA) | 15% | 326.75
Otras actividades | Todo el equipo | 15% | 326.75
TOTAL |  | 100% | 2178.36
9) CÁLCULO DE DURACIÓN
Medida | Resultado
Esfuerzo total | 2178.36 HH
Cantidad de integrantes | 4
Horas por integrante | 544.59 horas
Días laborales (8h/día) | 68.07 días
Meses laborales (20 días/mes) | 3.4 meses
10) CÁLCULO DEL COSTO
Concepto | Valor
Salario mensual promedio (SPM) | Q6000
Tarifa hora persona (SPM/160) | Q37.5/h
Factor K (prestaciones, overhead) | 2
Costo por hora hombre (CHH) | Q75.0/h
Costo total = Esfuerzo × CHH | Q163377.0
11) RESUMEN DE RESULTADOS
Concepto | Resultado
Actores | 2
FPA | 6
Casos de Uso | 12
FPCU | 110
PCU | 116
FCT | 1.055
FA | 0.89
PCUA | 108.9182
FC | 20 HH/UCP
Esfuerzo total | 2178.36 HH
Integrantes | 4
Salario por integrante | Q6,000
Nómina mensual | Q24,000
Duración (horas) | 544.59 horas
Duración (días) | 68.07 días
Duración (meses) | 3.4 meses
CHH | Q75.0/h
COSTO TOTAL | Q163,377.00
12) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - SPRINT 6
Desglose de horas ejecutadas por fase:
Fase/Sprint | Horas
Pre-desarrollo (Design Thinking, análisis) | 145
Sprint 1 (Configuración inicial) | 55
Sprint 2 (Autenticación, Dashboard) | 125
Sprint 3 (DS-160, Documentos) | 175
Sprint 4 (Simulador, Notificaciones) | 185
Sprint 5 (Pruebas, PDF, Estadísticas) | 275
Sprint 6 (Panel Admin, Integración) | 220
TOTAL EJECUTADO | 1180
Métrica | Estimado Total | Ejecutado (S6) | Porcentaje
Tiempo (horas) | 2178.36 h | 1180 h | 54.2%
Costo (Q) | Q163,377.00 | Q88,500.00 | 54.2%
Sprints completados: 6 de 10 (60%)
Tiempo consumido: 54.2% del total estimado
Presupuesto consumido: 54.2% del total estimado